## 提出書類一覧
提出書類一覧（営繕工事）
R5.7.1～
名 称 | 代理人 ﾁｪｯｸ | 補助監督員 ﾁｪｯｸ | 監督員 ﾁｪｯｸ | 備考 | 摘要
契約書（変更）の写し |  | －
契約工程表（変更、実績） |  | － |  |  | 約款第3条 締結の７日以内
現場代理人及び主任技術者選任届 |  | － |  |  | 約款第11条
経歴書 |  | － |  |  | 約款第11条
建設業退職金制度の掛金収納書 |  |  |  | 適用外は届出書提出のこと
工事保険等加入状況報告書 |  |  |  |  | 特記仕様書
工事用カルテ（CORINS） |  |  |  | 請負額5,000千円以上 | 標準仕様書1.1.4
施工体制台帳 |  |  |  |  | 標準仕様書1.1.5
施工体系図 |  |  |  |  | 標準仕様書1.1.5
実施工程表 |  |  |  | マスター工程、月間工程、週間工程等 | 標準仕様書1.2.1
施工計画書（総合及び工種別施工計画書） |  |  |  | 工種別施工計画書は工事規模により、監督員と協議の上、複数工種をまとめて作成できる | 標準仕様書1.2.2
電気保安技術者通知書 |  |  |  | 電気保安技術者に必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料を施工計画書に記載することで省略できる | 標準仕様書1.3.3
技能士等通知書 |  |  |  | 技能士等の資格を証明する資料を施工計画書に記載することで省略できる | 標準仕様書1.5.2、1.5.3
施工図 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.3
機器承諾図 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.3
産廃処理計画書（契約書、許可証等の写し） |  |  |  | 施工計画書での代用可 | 標準仕様書1.3.11
産廃処理報告書（マニフェスト） |  |  |  | 総括表のみ提出 Ｅ票は提示のみ | 標準仕様書1.3.11
各種調査報告書 |  |  |  | 外壁施工数量、アスベスト含有調査、化学物質濃度測定、六価クロム試験等 | 特記仕様書
工事報告書 |  |  |  | 進捗度表、工事日誌、工事箇所図、現況写真等 | 標準仕様書1.2.4
工事打合せ簿 |  |  |  | 定例会議等の議事録含む | 標準仕様書1.2.4
安全訓練実施報告書 |  |  |  | 災防協等含む
材料検査願 |  |  |  |  | 約款第14条
見本資料指定材料確認願 |  |  |  | 特記による、県産材等の産地指定がある場合は、産地証明書を添付すること | 約款第15条
立会確認書 |  |  |  |  | 約款第15条
品質管理書類 |  |  |  | 各工種における品質管理書類 機器性能試験報告書等を含む | 標準仕様書1.3.6
工事写真 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4
再生資源（利用、利用促進）計画書・実績表 |  |  |  | 対象工事のみ | 建設リサイクル法
創意工夫実施状況 |  |  |  | 実施した場合のみ
交通誘導員伝票（総括表） |  |  |  | 総括表のみ提出 伝票は提示のみ
事故報告書 |  |  |  | 該当する場合のみ
完成写真 |  |  |  |  | 特記仕様書
完成図 |  |  |  |  | 特記仕様書
予備品等引渡通知書 |  |  |  | 該当する場合のみ
保証書 |  |  |  | 該当する場合のみ
保全に関する資料 |  |  |  | 建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書等 | 標準仕様書1.7.3
電子納品成果品ＣＤ・ＤＶＤ－Ｒ |  |  |  | CD又はDVDを確認 | CALS/EC対象工事