## 様式
様式２ | [87 empty] | ○年○月○日
[5 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [67 empty] | 工事名
[41 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[41 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 契約金額
[41 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 【計画】 | [7 empty] | ○月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [5 empty] | 現場着手日 |  | 7 日: 現場完了日; ○月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ○月 3 土: 週休２日対象期間; ○月 24 土: 現場着手日; ○月 4 水: 現場完了日; ○月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [7 empty] | ○月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）
| 対象期間内の現場閉所予定日数 （※含む） | [7 empty] | ○月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数 （※含む）
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [6 empty] | ○月 3 土: 週休２日の達成有無; ○月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 1 |  | 7 日: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ○月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ○月 24 土: 1; ○月 5 木: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
Note on BX43: 自動
Note on R47: 自動計算
Note on BX47: 自動計算

## 記入例(3か月未満)
様式２ | [87 empty] | ○年○月○日
[5 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [67 empty] | 工事名
[41 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[41 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 契約金額
[41 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| 【計画】 | [7 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [5 empty] | 現場着手日 |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[7 empty] | 2024-07-05 |  | 7 日: 2024-09-13; ７月 18 木: 3; ８月 24 土: 2024-07-05; ８月 4 水: 2024-09-18; ９月 15 日: 3
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 23 |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 24
| 対象期間内の現場閉所予定日数 （※含む） | [5 empty] | 25 |  | ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数 （※含む）; ８月 24 土: 26
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [6 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 23 |  | 7 日: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 24; ８月 5 木: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
夏季休暇
Note on R47: 自動計算
Note on BX47: 自動計算

## 記入例(3か月以上その1)
様式２ | [87 empty] | ○年○月○日
[5 empty] | 工 事 工 程 表（１） （週休２日） | [67 empty] | 工事名
[41 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[41 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 契約金額
[41 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| 【計画】 | [7 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [5 empty] | 現場着手日 |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[7 empty] | 2024-07-05 |  | 7 日: 2024-10-30; ７月 18 木: 3; ８月 24 土: 2024-07-05; ８月 4 水: 2024-11-07; ９月 15 日: 3
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 36 |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 39
| 対象期間内の現場閉所予定日数 （※含む） | [5 empty] | 41 |  | ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数 （※含む）; ８月 24 土: 39
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [6 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 36 |  | 7 日: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 39; ８月 5 木: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
夏季休暇
次ページに進む
Note on R47: 自動計算
Note on BX47: 自動計算

## 記入例(3か月以上その2)
様式２ | [83 empty] | ○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [65 empty] | 工事名
[38 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [30 empty] | 受注者
[38 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [30 empty] | 契約金額
[38 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[38 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[38 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | １０月 | [30 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
| ○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ

## 記入例(工場製作期間を含む場合その１)
様式２ | [87 empty] | ○年○月○日
[5 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [67 empty] | 工事名
[41 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[41 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 契約金額
[41 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 準備工 |  |  |  |  | 1 |  | 式
| 工場製作 |  |  | ○○ |  | ○○ |  | 式
|  |  |  | ○○ |  | ○○ |  | 式
| 現場据付 |  |  | ○○ |  | ○○ |  | 基
|  |  |  | ○○ |  | ○○ |  | 基
| 後片付け |  |  |  |  | 1 |  | 式
| 【計画】 | [7 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [5 empty] | 現場着手日 |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[7 empty] | 2024-07-01 |  | 7 日: 2024-11-26; ７月 18 木: 88; ８月 24 土: 2024-07-01; ８月 4 水: 2024-11-22; ９月 15 日: 88
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 106 |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 105
| 対象期間内の現場閉所予定日数 （※含む） | [5 empty] | 108 |  | ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数 （※含む）; ８月 24 土: 115
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [6 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 106 |  | 7 日: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 105; ８月 5 木: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
工場製作のみの期間
夏季休暇
工場製作のみの期間
次ページに進む
Note on R41: 対象期間が短く、現場閉所率が28.5%以上でなくても、客観的にみて週休2日が確保されていればよい。
Note on R47: 自動計算
Note on BX47: 自動計算
Note on CT40: 工場製作のみの期間も含める
Note on AM40: 工場製作のみの期間も含める

## 記入例(工場製作期間を含む場合その２)
様式２ | [83 empty] | ○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [65 empty] | 工事名
[38 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [30 empty] | 受注者
[38 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [30 empty] | 契約金額
[38 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[38 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[38 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | １０月 | [30 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 準備工 |  |  | 1 | 式
| 工場製作 | ○○ |  | ○○ | 式
|  | ○○ |  | ○○ | 式
| 現場据付 | ○○ |  | ○○ | 基
|  | ○○ |  | ○○ | 基
| 後片付け |  |  | 1 | 式
工場製作のみの期間

## 記入例(維持修繕工事)
様式２ | [87 empty] | ○年○月○日
[5 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [67 empty] | 工事名
[41 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[41 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 契約金額
[41 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
[41 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | ○年 ○月 ○日
・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 準備工 |  |  |  |  | 1 |  | 式
| 修繕工 |  |  |  |  | ○○ |  | 箇所
[6 empty] | ○○ |  | 箇所
[6 empty] | ○○ |  | 箇所
[6 empty] | ○○ |  | 箇所
[6 empty] | ○○ |  | 箇所
[6 empty] | ○○ |  | 箇所
| 後片付け |  |  |  |  | 1 |  | 式
| 【計画】 | [7 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [5 empty] | 現場着手日 |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[7 empty] | 2024-07-01 |  | 7 日: 2024-09-30; ７月 18 木: 3; ８月 24 土: 2024-07-01; ８月 4 水: 2024-09-20; ９月 15 日: 3
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 29 |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 26
| 対象期間内の現場閉所予定日数 （※含む） | [5 empty] | 31 |  | ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数 （※含む）; ８月 24 土: 49
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [6 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [5 empty] | 29 |  | 7 日: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 26; ８月 5 木: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
夏季休暇
Note on R47: 自動計算
Note on BX47: 自動計算