## 提出書類一覧
提出書類一覧（営繕工事）（情報共有システム工事対応版）
R7.8.1～
名 称 | 現場代理人 ﾁｪｯｸ | 補助監督員 ﾁｪｯｸ | 監督員 ﾁｪｯｸ | 情報共有システム使用の有無 |  |  | フォルダ | 備 考 | 摘 要
|  |  |  | 無 | 有
|  |  |  | 従来納品 （紙） | 従来納品 （紙） | 電子納品
着工届 |  | － |  | ○ | ○ | ― | その他資料
契約工程表 |  | － |  | ○ | ○ | ― | 工程表 |  | 約款第3条 締結の７日以内
実施工程表 |  | － |  | ○ | ― | ○ | 工程表 |  | 標準仕様書1.2.1
週休２日工事（現場閉所）休日取得表 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 工程表
現場代理人及び主任技術者選任届 （経歴書） |  | － |  | ○ | ― | ○ | その他資料 |  | 約款第11条
建設業退職金制度の掛金収納書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | その他資料
工事保険等加入状況報告書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | その他資料 | 工期＋14日後の期間 | 特記仕様書
工事用カルテ（CORINS） |  |  |  | ○ | ― | ○ | その他資料 | 各契約登録完了したものを竣工までに | 標準仕様書1.1.4
施工体制台帳 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工関係資料 | 下請（二次以降も）が決まり次第提出 | 標準仕様書1.1.5
施工体系図 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工関係資料 |  | 標準仕様書1.1.5
再生資源（利用、利用促進）計画書・実績表 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工関係資料 |  | 標準仕様書1.1.5
工事報告書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工関係資料 |  | 標準仕様書1.2.4
施工計画書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工計画書 | 提出後、変更あれば随時提出 | 標準仕様書1.2.2
各種調査報告書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工計画書 |  | 特記仕様書
施工図 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 施工計画書 | 承認後、変更あれば随時提出 | 標準仕様書1.2.3
機器承諾図 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 機材関係資料 |  | 標準仕様書1.2.3
使用予定機材一覧表 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 機材関係資料
見本資料指定材料確認願 |  |  |  | ○ | ○ （一部） | ○ | 機材関係資料 |  | 約款第15条
産廃処理計画書 （契約書、許可書） |  |  |  | ○ | ― | ○ | 発生材関係資料 |  | 標準仕様書1.3.11
産廃処理報告書 （マニフェスト） |  |  |  | ○ | ― | ○ | 発生材関係資料 |  | 標準仕様書1.3.11
工事打合せ簿（定例打合） |  |  |  | ○ | ― | ○ | 工事打合せ簿 | 定例打合せ後、週間工程表添付 | 標準仕様書1.2.4
工事打合せ簿 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 工事打合せ簿 | 図面の変更、金額変更を伴うもの 定例等で指示 フォーマットから提出 | 標準仕様書1.2.4
安全訓練実施報告書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | その他資料
交通誘導員伝票（総括表） |  |  |  | ○ | ― | ○ | その他資料
材料検査願 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 検査関係資料 | 材料検査前に提出、立会後、写真添付後決裁 | 約款第14条
立会確認書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 検査関係資料 |  | 約款第15条
品質管理書類 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 検査関係資料 |  | 標準仕様書1.3.6
工事写真 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 検査関係資料 |  | 標準仕様書1.2.4
完成写真 |  |  |  | ○ | ― | ○ | 工事完成図 |  | 特記仕様書
完成図（竣工図） |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 工事完成図 |  | 特記仕様書
事故報告書 |  |  |  | ○ | ○ | ― | その他資料 | 万が一あった場合
設計図書訂正・変更通知書 |  |  |  | ○ | ○ | ― | その他資料 | ある場合は 発注者が作成し、受注者に渡す | 約款第20条
工期延長願 |  |  |  | ○ | ○ | ― | その他資料 | ある場合 | 約款第20条
創意工夫実施状況報告書 |  |  |  | ○ | ― | ○ | その他資料 | ある場合
完成届 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | その他資料
工事引渡書 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | その他資料
請求書 |  |  |  | ○ | ○ | ― | その他資料
保証書 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | その他資料 | 工期＋14日後の日付
保全に関する資料 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | その他資料 | 建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書等 | 標準仕様書1.7.3
電子納品成果品ＣＤ・ＤＶＤ－Ｒ |  |  |  | ― | ― | ― |  | 情報共有システムにて提出のデータと竣工図のCADデータ等をCD又はDVDにて検査前までに提出